**RAZDJEL 105. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GLAVA 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI** | | |
| **Program 1500 Komunalna infrastruktura** | | |
| **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** | Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom, Cilja 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture te Cilja 4.4. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa, Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture. | |
| **Aktivnost: A150005** | | **Obveze po sudskim sporovima** |
| **Cilj** | | Uredno podmirenje sudskih troškova |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | | **/** |
| **Nositelj aktivnosti** | | DNŽ |
| **Zakonska osnova** | | Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94716., 29/17. i 110/21.) |
| **Osigurana sredstva** | | **10.000 €** |
| **Izvršenje aktivnosti** | | 3.686,71 € (36.87%) |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Uplaćeni troškovi po sudskim odlukama |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | | Obveze sukladno sudskim odlukama se redovno provode |
| **Aktivnost – A150007** | | **Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza** |
| **Cilj** | | Poboljšanje uvjeta života stanovništva na otocima |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | | Posebni cilj: 4.3. Razvoj otoka, Mjera 4.3.1. Poboljšanje javnih usluga na  otocima |
| **Nositelj aktivnosti** | | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, |
| **Zakonska osnova** | | Zakon o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21) i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz (NN 68/24) |
| **Osigurana sredstva** | | **410.413,00 €** |
| **Izvršenje aktivnosti** | | 497.841.00 € (Realizacija 121,30% ) |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Broj izdanih potvrda o ostvarivanju prava na besplatan javni otočni prijevoz |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | | Korisnici propisani čl. 31. Zakona o otocima ostvarili su pravo na besplatan javni otočni cestovni prijevoz |
| **Aktivnost – A150008** | | **Poboljšanje digitalne infrastrukture- širokopojasni pristup internetu velike brzine** |
| **Cilj** | | Širenje pokrivenosti županije infrastrukturom širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina s 5G mrežom kao infrastrukturnog temelja za daljnji digitalni i ukupan ekonomski i društveni razvoj. |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | | Posebni cilj: 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.2. Poboljšanje digitalne  infrastrukture |
| **Nositelj aktivnosti** | | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, |
| **Zakonska osnova** | | Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22 i 14/24.) |
| **Osigurana sredstva** | | **8.000 €** |
| **Izvršenje aktivnosti** | | 0,00 € (Realizacija 0%) |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Broj jedinica JLS-a u kojima je poboljšana digitalna infrastruktura |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | | S obzirom da projekt nije realiziran ciljevi nisu postignuti. |
| **Kapitalni projekt - K150003** | | **Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba** |
| **Cilj** | | Sufinanciranje gradova i općina u postupcima pripreme, projektiranja, rekonstrukcije, sanacije i izgradnje objekata komunalne infrastrukture i vodoopskrbe s ciljem poboljšanja uvjeta rada i života. |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | | Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom  Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture te Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture. |
| **Nositelj aktivnosti** | | Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije |
| **Zakonska osnova** | | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09, 136/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)  Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.);  Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18 i 32/20)  Zakon o vodama (Narodne novine, broj: 66/19 i 84/21)  Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine, broj: 153/09, 56/13,154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19)  Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.; |
| **Osigurana sredstva** | | **192.906,00 €** |
| **Izvršenje aktivnosti** | | 192.906,00 € (Realizacija 100 %) Sredstva su se isplatila u drugom polugodištu sukladno Javnom pozivu za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe prema Odluci o financiranju.   1. Općina Zažablje za projekt - Uređenje mrtvačnice Bijeli vir (24.646,25 eura) 2. Općina Smokvica za projekt – Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Smokvica (50.000,00 Eur) 3. Općina Pojezerje za projekt - Izgradnja ogradnog zida na groblju kod župne crkve Sv. Nikole u naselju Otrić Seoci (27.133,13 Eur) 4. Općina Kula Norinska za projekt - Rekonstrukcije nerazvrstane ceste Matijevići – Momići (25.000,00 Eur) 5. Općina Lastovo za projekt - Asfaltiranje ulice Sv. Kuzme i Damjana (41.126,62 Eur) 6. Grad Metković za projekt - Nabave materijala i nasipanje poljskih puteva na području Grada Metkovića za 2024. god. (25.000,00 Eur) |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Poboljšana komunalna infrastruktura i vodoopskrba na području Dubrovačko-neretvanske županije |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | | Izvješća jedinica lokalna samouprave nakon završetka programa/projekta pokazuju da provedba aktivnosti doprinosi unapređenju komunalne infrastrukture |
| **Kapitalni projekt – A150006** | | **Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u**  **cestovnom prometu** |
| **Cilj** | | Poboljšanje kvalitete javne usluge u javnom prijevozu putnika, optimizacija postojećeg sustava javnog prijevoza odnosno definiranje optimalne mreže županijskih autobusnih linija, kako bi se doprinijelo boljem životnom standardu stanovnika.i |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | | Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture |
| **Nositelj aktivnosti** | | Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, |
| **Zakonska osnova** | | Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj 41/18, 98/19, 32/21, 89/21 i 114/22) i Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN broj 116/19) |
| **Osigurana sredstva** | | **40.000 €** |
| **Izvršenje aktivnosti** | | 0,00 eur (0 %) sredstva su osigurana za uspostavu javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, kao javne usluge, koja se očekuje u nadernom periodu. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Uspostavljena javna usluga javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području DNŽ |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | | Ciljevi još uvijek nisu postignuti, (projekt u tijeku) |
|  | |  |
| **Program 1501 – Unapređenje zaštite okoliša i prirode** | | |
| **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** | | Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| **Aktivnost – A150101** | | **Korištenje broda za čišćenje mora** |
| **Cilj** | | Održivi razvitak i zaštita okoliša |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | | Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| **Nositelj aktivnosti** | | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, CIAN d.o.o., Vatrogasna zajednica DNŽ |
| **Zakonska osnova** | | Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine, br. 92/08.), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 2/11, 15/17) |
| **Osigurana sredstva** | | **94.766,00 €** |
| **Izvršenje aktivnosti** | | 94.765.76 € (Realizacija 100,%) - sufinanciranje hladnog pogona brodova čistača mora, izvršitelju Vatrogasnoj zajednici DNŽ. i CIAN d.o.o. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Ispunjene obveze sukladno važećim Ugovorima s korisnicima brodova i Ministarstvom. Odobreno izvješće Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije radu brodova od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | | Sukladno godišnjem izvješću o radu brodova postiže se cilj kontinuirane pripravnosti koja ima za cilj zaštitu morskog okoliša od onečišćenja. |
| **Aktivnost – A150102** | | **Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora** |
| **Cilj** | | Održivi razvitak i zaštita okoliša |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | | Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| **Nositelj aktivnosti** | | Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u DNŽ JLS |
| **Zakonska osnova** | | Zakon o zaštiti okoliša(Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine, br. 92/08.), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 2/11, 15/17) |
| **Osigurana sredstva** | | **84.265,82 €** |
| **Izvršenje aktivnosti** | | 4.378.00 € (Realizacija 5.2 %) – Tijekom prve polovice 2024. nije bilo iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koje je zahtijevalo intervenciju. Sredstva su utrošena za organizaciju i provedbu edukacije i table-top vježbe za članove Županijskog operativnog centra. Sredstva iz Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora uplaćena od JLS nisu utrošena u 2024. godini i prenose se u Proračun za 2025. godinu, sukladno Odluci o osnivanju Fonda. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Učinkovito reagiranje koordiniranom akcijom operativnih snaga, educirani članovi ŽOC-a |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | | U 2024. nije bilo iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja su zahtijevala financijski angažman Županije, Godišnje izvješće o radu ŽOC-a s financijskim izvješćem za tekuću godinu prima na znanje Skupština početkom sljedeće kalendarske godine. |
| **Aktivnost – A150103** | | **Zavod za javno zdravstvo - Praćenje kakvoće morske vode za kupanje** |
| **Cilj** | | očuvanje kakvoće okoliša i zdravlja ljudi |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | | Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| **Nositelj aktivnosti** | | Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije |
| **Zakonska osnova** | | Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o kakvoći mora za kupanje |
| **Osigurana sredstva** | | **78.500 €** |
| **Izvršenje aktivnosti** | | 74.220,00 € (94,56 %) Utrošena sredstva predstavljaju sredstva uplaćena prema dostavljenim računima za 10 redovnih uzorkovanja mora na plažama Dubrovačko-neretvanske županije te za izvanredna uzorkovanja zbog kratkotrajnog i iznenadnog onečišćenja mora, sukladno. Programu kontrole mora za 2024. godinu, utvrđenog od Županijske skupštine. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Obavljena kontrola mora, prema Programu kontrole mora za 2024. godinu. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | | Izvješće o provedbi Programa kontrole mora za tekuću godinu donosi Skupština DNŽ početkom sljedeće kalendarske godine. |
| **Aktivnost - A150104** | | **Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz zaštite okoliša i prirode** |
| **Cilj** | | zaštita okoliša i održivi razvoj |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | | Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| **Nositelj aktivnosti** | | Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, udruge i institucije iz područja zaštite okoliša, JLS, NVO, |
| **Zakonska osnova** | | Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'', brojevi 26/15 i 37/21 ) i Pravilnik o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (''Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije'' |
| **Osigurana sredstva** | | **32.000,00 €** |
| **Izvršenje aktivnosti** | | 29.160,79 € (91,13%) Sredstva za sufinanciranje projekata udruga prema obavljenom javnom natječaju za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju za 2024. godinu uplaćena su sukladno Odluci o financiranju u ukupnom iznosu od 27.899,81 €, a preostala sredstva se odnose na sufinanciranje projekta Praćenje sastava plutajućeg otpada i obraštajnih organizama u staroj gradskoj luci i plaži Posat, Sveučilišta u Dubrovniku, u iznosu od 596,98 € i isplatu članarine u projektu Eko škole udruzi Lijepa naša u iznosu od 664 €. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Proveden natječaj i isplaćena sredstva udrugama, uspješno proveden projekt Sveučilišta. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | | Upravni odjel objavio je Javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju za 2024. godinu. Sukladno potpisanim ugovorima udruge su dužne dostaviti Županiji Izvješće o provedbi Programa najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka provedbe Programa. |
| **Aktivnost – A150108** | | **Hortikulturno uređenje zelenih površina** |
| **Cilj** | | zaštita okoliša i održivi razvoj |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | | Posebni cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu, Posebni cilj: 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | | Dubrovačko-neretvanska županija |
| **Zakonska osnova** | | Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 127/19), Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj 127/19) |
| **Osigurana sredstva** | | **150.000,00 €** |
| **Izvršenje aktivnosti** | | 38.197,40 € (25,46 %) Sukladno Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023. do 2026. godine provode se aktivnosti kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, uređenjem zelenih površina oko zgrade Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Dubrovniku te uređenjem parka uz osnovnu školu u Pridvorju u Općini Konavle. Naznačeni iznos izvršenja aktivnosti predstavlja utrošena sredstva za ugovoreni posao izrade Glavnog projekta uređenja zelenih površina oko zgrade Javne ustanove.s tvrtkom STUDIO LANDA d.o.o. te za prvu situaciju ugovorenog iznosa za izvođrnje radova ugovorenih s tvrtkom TONIKOM d.o.o. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | | Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta od strane FZOEU |
| **Aktivnost – A150109** | | **Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica** |
| **Cilj** | | zaštita okoliša i održivi razvoj |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | | Posebni cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| **Nositelj aktivnosti** | | Dubrovačko-neretvanska županija |
| **Zakonska osnova** | | Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 127/19), Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj 127/19) |
| **Osigurana sredstva** | | **127.090,00 €** |
| **Izvršenje aktivnosti** | | 127.088,17 € (100,00 %) Sukladno Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023. do 2026. godine provode se aktivnosti kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, povećanjem otpornosti sektora turizma na klimatske promjene revitalizacijom i uređenjem pješačke staze na području Podvlaštica-Vlaštica, Općina Orebić. Naznačeni iznos izvršenja aktivnosti predstavlja utrošena sredstva za ugovoreno izvođenje radova s tvrtkom KORDIĆ GRADNJA d.o.o. i provođenje nadzora s tvrtkom ARCHIDEA d.o.o. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | | Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta od strane FZOEU. |
| **Kapitalni projekt – K150105** | | **Dokumenti zaštite okoliša** |
| **Cilj** | | zaštita okoliša i održivi razvoj |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | | Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| **Nositelj aktivnosti** | | Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije |
| **Zakonska osnova** | | Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21, 142/23) |
| **Osigurana sredstva** | | 53.433,00 € |
| **Izvršenje aktivnosti** | | 24.062,50 € (45,03 %) Sukladno Ugovoru s tvrtkom DVOKUT ECRO d. o.o. isplaćene su prve tri rate ugovorenog iznosa u visini od 85% na temelju sklapanja ugovora.za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom DNŽ za razdoblje 2024.-2029. te sukladno ugovoru s tvrtkom IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. prva rata ugovorenog iznosa u visini 20% za izradu Plan gospodarenja otpadom DNŽ za razdoblje 2024.-2029. Neutrošena sredstva namijenjena su za isplatu ugovorenog Plana gospodarenja otpadom DNŽ te Strateške studije utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom DNŽ koja će se kao rezervirana prebaciti u Proračun za 2025. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Mišljenje povjerenstva o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Strateške studije i donesen Plan gospodarenja otpadom DNŽ 2024.-2029. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | | Plan gospodarenja otpadom DNŽ 2024.-2029. donesen na Županijskoj skupštini. |
| **Tekući projekt - 150106** | | **Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštiti okoliša i prirode** |
| **Cilj** | | zaštita okoliša i održivi razvoj |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | | Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| **Nositelj aktivnosti** | | Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, JU priroda DNŽ, Zavod za javno zdravstvo DNŽ, MUP, Vatrogasna zajednica DNŽ, Udruge iz područja zaštite okoliša |
| **Zakonska osnova** | | Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) |
| **Osigurana sredstva** | | **16.000,00 €** |
| **Izvršenje aktivnosti** | | 0,00 € (0,00%) Isplata troškova provedbu javne rasprave strateške procjene utjecaja na okoliš i troškova za rad povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom DNŽ 2024.-2029. kao i za povjerenstvo za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Klokun i Modro oko će biti u 2025. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Uspješno provedene aktivnosti u kojima sudjeluje Upravni odjel. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | | Objavljene informacije o aktivnostima u medijima, pripremljen nacrt Odluke o zaštiti izvorišta te provedena strateška procjena utjecaja na okoliš. |
| **Tekući projekt - 150107** | | **Sanacija okoliša** |
| **Cilj** | | zaštita okoliša i održivi razvoj |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | | Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| **Nositelj aktivnosti** | | DNŽ |
| **Zakonska osnova** | | Članak 146. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21) |
| **Osigurana sredstva** | | **5.500,00 €** |
| **Izvršenje aktivnosti** | | 0,00 (0%) Tijekom 2024. nije bilo potrebe za utroškom sredstava za tu namjenu (sanacija okoliša prema rješenjima Inspekcije zaštite okoliša koja naređuje JLS i jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu uklanjanje, odnosno zbrinjavanje i/ili oporabu u primjerenom roku otpada ako JLS ne izvrši naređenu mjeru.). |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Sanirani onečišćeni lokaliteti na području DNŽ. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | | Sukladno rješenjima inspekcije zaštite okoliša, okoliš saniraju JLS, a ukoliko to ne obave, to radi DNŽ. Tijekom prvog polugodišta 2024. nije bilo potrebe za utroškom sredstava. |
| **1502- Program EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove** | | |
| **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** | | Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu i Cilja 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo  korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje,  valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Kapitalni projekt - K150201** | | **EU PROJEKT – Promicanje održivog razvoja Doline Neretve** |
| **Cilj** | | zaštita prirodne baštine, realizirane aktivnosti u projektu |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | | Posebni cilj: 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | | DNŽ, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ, DUNEA, Grad Metković, Grad Ploče |
| **Zakonska osnova** | | Zakon o zaštiti prirode, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. |
| **Osigurana sredstva** | | 0,00 € |
| **Izvršenje aktivnosti** | | **62.756,17 €** Projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“ je okončan. DNŽ, kao nositelj projekta naznačena sredstva, koja su uplaćena od strane FZOEU za priznate troškove aktivnosti Grada Ploča proslijedila je Gradu Pločama. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | | Prihvaćeni troškovi od strane kontrolnog tijela Projekta, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | | Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta za polugodišnje razdoblje od strane kontrolnog tijela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Razdoblje 01.01.2024. godine - 31.12.2024. godine***  **GLAVA 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE**  **1503 - Program - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ**  **1504 -**  **Program - EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ** | |
| **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** | Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025. godine, Cilja 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Aktivnost – A105301** | **Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ** |
| **Cilj** | Redovno i pravovremeno podmirivanje materijalnih tekućih troškova redovnog poslovanja i financijskih obveza prema djelatnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno osiguranje obavljanja neometane redovne djelatnosti iz područja zaštite prirode u nadležnosti ove Javne ustanove. |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| **Zakonska osnova** | Zakon o radu, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže i pripadajući zakonski akti i podakti, Zakon o proračunu, te pripadajući zakonski podakti svakog od prethodno navedenih zakona, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2024. godinu, Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2024. godinu, opći akti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Zakon o pravu na pristup informacijama, Uredba o uredskom poslovanju, Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. |
| **Osigurana sredstva** | 200.700,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 179.754,54 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 89,56 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Sredstva su utrošena na redovno i pravovremeno podmirivanje financijskih obveza redovnog poslovanja Javne ustanove (npr. isplata plaća i doprinosa, službenih putovanja te drugih materijalnih prava djelatnika); edukacije i stručno usavršavanje djelatnika Javne ustanove; potrošnja uredskog materijala; stručna literatura; sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija; režije (npr. električna energija, troškovi telefona, interneta, troškovi poštanskih usluga); potrošnja goriva za vozila i motorne alate; razne računalne, pravne i intelektualne usluge; troškovi kupnje opreme za obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove; troškovi osiguranja imovine i djelatnika Javne ustanove, opreme, zgrade i vozila; troškovi zaštite na radu djelatnika Javne ustanove; usluge promidžbe i informiranja; grafičke i tiskarske usluge; radovi održavanja zgrade u kojima su službene prostorije Javne ustanove, kao i izdvojenih ureda. |
| **Aktivnost – A105302** | **Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže** |
| **Cilj** | Očuvanje i zaštita zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 od izbijanja šumskih požara i požara tršćaka |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| **Zakonska osnova** | Zakon o zaštiti od požara i pripadajući zakonski akti i podakti, Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže i pripadajući zakonski akti i podakti, Program aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2024. godinu, Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara, Procjene ugroženosti od požara i Planovi zaštite od požara za šest zaštićenih područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara; Pravilnik o zaštiti šuma od požara; Pravilnik o zaštiti od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. |
| **Osigurana sredstva** | 31.300,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 23.473,76 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 75,00 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Javna ustanova kao jedan od izvršitelja aktivnosti Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, vatrogasnim službama, Hrvatskim šumama d.o.o. i ostalim subjektima Programa, sudjelovala je u pripremi i provedbi preventivnih mjera zaštite od požara za potrebe protupožarne sezone 2024. godine u zaštićenim područjima za koje je određena Programom kao jedan od izvršitelja aktivnosti.  Djelatnici Javne ustanove prisustvovali su sjednicama Stožera civilne zaštite pojedinih jedinica lokalne samouprave unutar kojih se nalaze zaštićena područja razvrstana u IIb kategoriju ugroženosti od požara, temeljem obveza proizašlih iz Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini.  Javna ustanova u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije, Javnom vatrogasnom postrojbom Dubrovački vatrogasci, Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Koločep, Orebić, Korčula i Vela Luka obavila je u okviru priprema za protupožarnu sezonu 2024. godine akcije čišćenja staza i protupožarnih komunikacija, u vidu uklanjanja izvaljenih stabala, odlomljenih grana i lakozapaljivog biljnog materijala, za potrebe prolaza i kretanja posjetitelja te vatrogasaca u slučaju izbijanja požara u zaštićenim područjima razvrstanim u IIb kategoriju ugroženosti od požara.  Služba zaštite od požara kontinuirano je obavljala neposredni nadzor zaštićenih područja u cilju otklanjanja mogućih rizika od izbijanja požara raslinja. |
| **Aktivnost – A105303** | **Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000** |
| **Cilj** | Upravljanje, očuvanje, zaštita, korištenje, unapređenje i promicanje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| **Zakonska osnova** | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski akti i podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000 i pripadajući zakonski akti i podakti |
| **Osigurana sredstva** | 52.900,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 34.868,28 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 65,91 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Javna ustanova je kontinuirano sudjelovala u postupcima donošenja prostorno-planske dokumentacije kao i strateških procjena utjecaja na okoliš, procjena utjecaja na okoliš i ocjenama prihvatljivosti zahvata i planova za ekološku mrežu izradom očitovanja, mišljenja i davanja zahtjeva na iste te kroz sudjelovanja u pojedinim povjerenstvima.  Služba čuvara prirode provodila je redoviti neposredni nadzor zaštićenih područja i područja europske ekološke mreže Natura 2000. Nadzor se također provodio i sukladno propisanim uvjetima i mjerama nadležnih tijela za pojedine zahvate i planove unutar zaštićenih područja i područja europske ekološke mreže Natura 2000 kojima Javna ustanova upravlja. U obavljanju neposrednog nadzora Služba čuvara prirode kontinuirano je surađivala s Državnim inspektoratom – sektorom nadzora zaštite prirode i policijskom službama, te ostalim nadležnim službama ovisno o potrebama nadzora.  U okviru Službe čuvara prirode obavljeni su i poslovi održavanja infrastrukture za posjetitelje, zbrinjavanja otpada, uključivanja u edukacijske programe, pružanja pomoći na terenu pri znanstvenim istraživanjima, osmatranja u svrhu provođenja mjera zaštite od požara, održavanja vozila i opreme i nabava nove, sudjelovanja u obilježavanju značajnih datuma vezanih uz zaštitu prirode i dr.  Javna ustanova je kontinuirano provodila monitoringe i inventarizacije stanja prirode zaštićenih staništa te vrsta flore i faune sukladno prioritetima i zahtjevima svake pojedine zaštićene prirodne vrijednosti u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.  Kontinuirano su se održavale radionice i stručna predavanja o zaštićenim prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije, edukativne radionice za djecu različitih uzrasta te lokalno stanovništvo. Kontinuirano se se provodile i aktivnosti promocije zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja Ustanova, kao i promocija prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske putem natjecanja Stablo godine kojem je Ustanova nacionalni koordinator ispred republike Hrvatske.  U proteklom razdoblju kontinuirano se radilo na traženim dopunama prijavljenih projekata u postupku evaluacije istih, te na pripremi i prijavi novih projekata: Centar Nakovana u okviru ITP za otoke Dubrovačko-neretvanske županije i projekta WEtland GOvernance in Action at Local na Program Euromed. Pripremala se dokumentacija za prijavu na financiranje i/ili sufinanciranje kroz programe Europske unije kao i kroz nacionalne programe za projekte gradnje interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra prirodne baštine doline Neretve u Novim selima te Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača Dubrovačko-neretvanske županije u naselju Majkovi. |
| **Tekući projekt – T150306** | **Projekt uklanjanje invazivne vrste plavi rak (*Callinectes sapidus*)** |
| **Cilj** | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| **Zakonska osnova** | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Uredba EU br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta |
| **Osigurana sredstva** | 7.800,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 5.356,09 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 68,67 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Cilj projekta je ciljani izlov selektivnim vršama i kontinuirano uklanjanje plavih rakova na pilot područjima, uz popularizaciju i poticanje izlova na širem području od strane lokalnog stanovništva, što izravno doprinosi očuvanju zavičajne bioraznolikosti, uključujući riblji fond.  Projektne aktivnosti uključuju izradu vrša specijaliziranih za lov plavog raka, kontinuirano uklanjanje istog iz prirode na pilot područjima, provedbu edukativno-stručnih radionica te gastronomsku popularizaciju kroz organizaciju Festivala plavog raka – od mora do stola, a sve u cilju zaštite i očuvanja, kako autohtonih vrsta ovog područja, tako i ukupne bioraznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije.  Održani su koordinacijski sastanci s predstavnicima Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja vezano za reguliranje izlova plavog raka u pilot područjima. Započelo se s pripremom postupka javne nabave za organizaciju festivala plavog raka. Pripremljen je, pokrenut i okončan postupak javne nabave za uslugu izrade edukativnih i promotivnih materijala.  Održani su sastanci sa zainteresiranim ribarima vezano za obavljanje izlova vršama na području Ušća Neretve, Stonskog kanala i solane Ston. |
| **Kapitalni projekt – K150406** | **EU Projekt: LIFE CONTRA Ailanthus-kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima** |
| **Cilj** | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| **Zakonska osnova** | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice LIFE program Hrvatska, Uredba EU br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta |
| **Osigurana sredstva** | 114.350,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 71.578,75 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 62,60 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Cilj projekta je uspostaviti sustav kontrole populacije invazivne biljne vrste pajasena u Republici Hrvatskoj kroz četiri aktivnosti: uklanjanje pajasena s najugroženijih područja, sprječavanje daljnjeg širenja kroz uklanjanje uz ceste i urbanih sredina s visokom vrijednosti kulturne baštine te razvijanje nacionalnog protokola za uklanjanje spomenute vrste. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dok su partneri, pored Javne ustanove, Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. Dubrovnik.  Održani su partnerski sastanci u vezi aktivnosti predviđenih gantogramom projekta kao i terenski obilasci ciljanih područja te je proveden postupak javne nabave za uklanjanje invazivne strane vrste pajasen u projektnom području u svrhu provođenja aktivnosti. Redovito se provodila aktivnost uklanjanja i monitoringa invazivne strane vrste pajasen u području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca, na više lokacija na prostoru od Malog Stona, Stona, Ponikava, Dubrava do naselja Žuljana i uvale Vučine, što uključuje i područja kulturne baštine Stona i Malog Stona. U naselju Žuljana provodila se metoda injektiranja herbicida na bazi glifosata, ili zarezivanjem kore i premazivanjem herbicidom. Održan je koordinacijski sastanak svih partnera u Dubrovniku, na kojem se između ostalog raspravljalo i o produljenju projekta do kraja 2025. godine. Dogovoreni su daljnji koraci i aktivnosti za svakog od partnera.  Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo). |
| **Kapitalni projekt – K150407** | **EU Projekt: Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*) u južnom dijelu Jadranskog mora** |
| **Cilj** | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji |
| **Zakonska osnova** | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže |
| **Osigurana sredstva** | 5.350,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 4.540,92 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 84,88 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Cilj projekta je očuvanje i spas od izumiranja mediteranske i jadranske endemske vrste školjkaša, plemenite periske.  Nositelj projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije “More i krš”, a partneri su Hrvatski veterinarski institut, lnstitut za oceanografiju i ribarstvo,Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje”, Javna ustanova “Nacionalni park Mljet”, Javna ustanova Rezervat Lokrum, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt grada Splita, Sveučilište u Dubrovniku.  Projektom je predviđena provedba in situ aktivnosti, poput postavljanja kolektora ličinki, zaštite ličinki i odraslih živih jedinki od predatora i antropogenog utjecaja, označavanja lokacija za zaštitu, edukacije te ex situ aktivnosti poput smještanja živih jedinki periski u zatvorene sustave i održavanje istih.  Postavljeno je sveukupno 9 trajnih priveznih linija sa 36 kolektora u tri uvale: Blace (Delta Neretve HR5000031), Pještata (Malostonski zaljev HR4000015) i Suđurađ (Elafiti HR4000028). Kolektori za prihvat mlađi postavljeni su na svim lokacijama na dubinama od 2, 4, 6 i 8 metara, te su se kontinuirano obilazili, kao i sakupljeni materijal analizirao.  Održani su koordinacijski sastanci na temu dosadašnje i buduće projektom predviđene aktivnosti, s naglaskom na metode postavljanja kolektora za prihvat mlađi plemenite periske, metodologiji prikupljanja ličinki plemenite periske te optimalnom razdoblju za postavljanje i dizanje kolektora.  Također se, sukladno dojavama s terena o možebitnom potencijalnom pronalasku žive jedinke plemenite periske zaprimalo dojave, izlazilo na teren i obilazak lokacija, te podnosila izvješća o istima i dostavljala u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.  Dovršena je priprema i dizajn promotivnih i edukativnih materijala projekta - bojanka, te su održane edukativne radionice o očuvanju plemenite periske u Jadranskom moru za djecu školske dobi.  Izvađeno je i pregledano 9 trajnih priveznih linija s 36 linija kolektora za prihvat mlađi na dubinama od 2, 4, 6 i 8 m za prihvat mlađi periske u uvalama Blace (*Delta Neretve HR5000031*), Suđurađ (*Elafiti HR4000028*) i Pještata (*Malostonski zaljev HR4000015*). Kontinuirano se obavljao nadzor i monitoring kolektora. Održana edukativna radionica o očuvanju plemenite periske u Dubrovačkoj knjižnici ogranku Cavtat. |
| **Kapitalni projekt – K150410** | **EU Projekt: LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS** |
| **Cilj** | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji |
| **Zakonska osnova** | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Plan upravljanja riječnom kornjačom (*Mauremys rivulata*) s akcijskim planom |
| **Osigurana sredstva** | 254.700,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 228.705,79 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 89,79 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.  Kroz projekt se planira poboljšati kvalitetu staništa te ukloniti izravne prijetnje. Populacija u Stonskom polju je najkritičnija te će se tamo uspostaviti reprodukcijski centar i pokušati kroz potpomognuto razmnožavanje ojačati populaciju. Također, kroz radionice, seminare, edukacijske turističke i volonterske programe će se raditi na podizanju svijesti o važnosti riječne kornjače kao krovne vrste za zdrava mediteranska močvarna staništa.  Djelatnici Javne ustanove sudjelovali su na partnerskim sastancima, na kojima su izneseni dosadašnji rezultati tekućih aktivnosti i radnih paketa projekta te se raspravljalo o budućem vremenskom tijeku provedbe nadolazećih aktivnosti. Sudjelovalo se na četvrtom partnerskom sastanku i Danu riječne kornjače u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba. Pripremljeni i održani su Dani slatkih voda Mediterana na području Općine Dubrovačko primorje, gdje je ujedno lokalnom stanovništvu predstavljen Posjetiteljsko-interpretacijski centar dubrovačkog primorja Mauremys.  Pripremljen je i dovršen postupak javne nabave za uslugu izrade promotivnih i edukativnih materijala. Pripremljen je i pokrenut postupak javne nabave za radove rekonstrukcije Točke za privremeni prihvat slatkovodnih kornjača i obuku volontera.  Sudjelovalo se na petom partnerskom sastanku, gdje su razmijenjena mišljenja i postignuti dogovori vezani uz daljnje faze implementacije projekta i održan je sastanak sa Savjetodavnim vijećem projekta, na kojem su prezentirani dosadašnji rezultati te su analizirani prijedlozi za unapređenje aktivnosti i ciljeva projekta. Sudjelovalo se u promociji slikovnice „Mauremisi: Dižemo glas za kornjačin spas“, čime je dodatno osnažena svijest o važnosti očuvanja slatkovodnih kornjača i njihovih staništa.  U sklopu edukacijskih aktivnosti projekta, započela je putujuća izložba o riječnoj kornjači u osnovnim školama na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije te je održano 9 edukativnih radionica za djecu osnovnih škola Cavtat, Montovjerna, Ivana Gundulića, Lapad, Slano, Smokovljani, Ston, Kuna i Janjina. Održana je škola u prirodi u Majkovima na temu riječne kornjače na kojoj su sudjelovala djeca Osnovne škole Lapad. Izrađena je maskota riječne kornjače za potrebe održavanja radionica, edukacija i stručnih predavanja koje provodi Javmna ustanova u okviru projekta. Uspješno je pripremljen i proveden otvoreni postupak javne nabave za radove na rekonstrukciji Točke za privremeni prihvat slatkovodnih kornjača i obuku volontera. Radovi na rekonstrukciji su uspješno završeni, čime je unaprijeđena infrastruktura koja će omogućiti efikasniji rad na zaštiti slatkovodnih kornjača. Postavljeno je 7 obavijesnih ploča (smeđa signalizacija), 10 znakova opasnosti, 4 oznake upozorenja, 3 interpretativne ploče, 3 oznake s pravilima ponašanja za četiri područja europske ekološke mreže *Natura 2000* (*JI dio Pelješca*, *Sniježnica i Konavosko polje*, *Gornji Majkovi – lokve* i *Lokva u Prljevićima*) i jedno zaštićeno područje (Posebni herpetološki rezervat *Lokve u Majkovima*). Pripremljeni su, pokrenuti i okončani postupci javne nabave za nabavu namještaja za Točku za privremeni prihvat slatkovodnih kornjača i obuku volontera, kao i za uslugu izrade sunčališta.  Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo). |
| **Tekući projekt – T150411** | **EU Projekt: Interreg Europe Greenhealth** |
| **Cilj** | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji |
| **Zakonska osnova** | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže |
| **Osigurana sredstva** | 28.850,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 25.234,20 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 87,47 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Cilj projekta GREENHEALTH je ojačati bioraznolikost regija Europske unije poboljšanjem upravljanja europskim zaštićenim područjima kroz jačanje veza te strateškom i operativnom suradnjom između zaštite bioraznolikosti i zdravlja i dobrobiti ljudi. Zaštićena područja u EU predstavljaju temeljni alat za očuvanje prirode i bioraznolikosti te pružaju višestruke koristi u uslugama ekosustava.  Projekt je odobren u okviru programa INTERREG Europe.  Kontinuirano se sudjelovalo na partnerskim sastancima i treninzima. Održana je akcija čišćenja značajnog krajobraza Konavoski sa štićenicima i djelatnicima Centra za rehabilitaciju Josipovac, te predstavnicima Udruge Agroturizam Konavle. Održan je treći transnacionalni sastanak partnera projekta u Irskoj.  Javna ustanova je organizirala četvrtu regionalnu radionicu za dionike i potpisala *Sporazum o suradnji na projektu GREENHEALTH* s Udrugom osoba s invaliditetom *Prijatelj Metković*. Sudjelovalo se online na četvrtom transnacionalnom sastanku partnera projekta koji se održao u Poljskoj i u redovitim mjesečnim sastancima partnera projekta te ispunjavalo projektne zadatke.  Slijedom Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini, pripremala se prijava, koja je odobrena slijedom čega su odobrena financijska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt *GREENHEALTH* za sufinanciranje vlastitog učešća (20 %) u projektu u iznosu od 50 % tj. 10 %.  Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo). |
| **Tekući projekt – T150412** | **Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speloloških objekata – Šipun i Đurovića špilja** |
| **Cilj** | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji |
| **Zakonska osnova** | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže |
| **Osigurana sredstva** | 17.500,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 0,00 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 0,00 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Provedbom projektnih aktivnosti cilj je uspostaviti sigurnu posjetiteljsku infrastrukturu u speleološkim objektima Đurovića špilja i Špilja Šipun, kao i siguran pristup istima, s ciljem valorizacije i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti kao i njihove zaštite i očuvanja kroz uspostavu zajedničke i specifične infrastrukture prirodne baštine te razvoja dodatnog turističkog sadržaja.  Projekt je pripremljen, prijavljen i odobren u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  Pripremala se dokumentacija za potrebe pokretanja postupka javne nabave izrade izvedbene projektno - tehničke dokumentacije za rekonstrukciju posjetiteljske infrastrukture u predmetnim špiljama za aktivnosti koje se namjeravaju provoditi sukladno prijavljenom Projektu. Tijekom proteklog razdoblja, održani su zajednički sastanci s dionicima u prostoru Zračnom lukom Ruđer Bošković i Općinom Konavle, međutim zbog složenosti postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa je još uvijek u tijeku.  Održani su sastanci s dionicima u prostoru zbog složenosti postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za potrebe realizacije aktivnosti projekta. Potpisan je *Sporazum o partnerstvu s Općinom Konavle na projektu Rekonstrukcije i adaptacije posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata – špilje Šipun u Cavtatu*. |
| **Tekući projekt – T150413** | **Projekt Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve** |
| **Cilj** | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji |
| **Zakonska osnova** | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000, Uredba EU br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta |
| **Osigurana sredstva** | 109.000,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 102.924,36 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 94,43 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Cilj projekta je odrediti početno stanje rasprostranjenosti malog indijskog mungosa, invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Europskoj uniji. Projekt se provodi u dolini Neretve uporabom fotozamki (postavljenih u pojasu širenja mungosa na najpovoljnijem staništu za mungosa) za potrebe monitoringa vrste. Praćenjem će se dobiti informacije o potencijalu i brzini širenja u Hrvatskoj. Mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus) je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Europskoj uniji i prirodno je rasprostranjen u suptropskom pojasu juga Azije od Burme do Iraka, dok je u Europskoj uniji prisutan samo u Republici Hrvatskoj.  U proteklom razdoblju održana su dva koordinacijska sastanka s predstavnicima lovačkih društava s područja doline Neretve. Dogovorene su lokacije za postavljanje fotozamki u svrhu utvrđivanja početne rasprostranjenosti na širem području doline rijeke Neretve te se provelo ekstenzivno istraživanje s ciljem utvrđivanja brojnosti populacije ove invazivne strane vrste.  Dizajnirani i napravljeni su promotivni materijali na temu invazivnih stranih vrsta i malog indijskog mungosa.  Poduzete su aktivnosti za kontrolu malog indijskog mungosa temeljem detaljne analize podataka prikupljenih putem fotozamki, koje su omogućile precizno praćenje brojnosti populacije. Postavljene su živolovke na specifičnim lokacijama gdje je zabilježena prisutnost mungosa, koje su postavljene na način koji minimalizira štetne posljedice za druge vrste, osiguravajući humane uvjete za uhvaćene životinje u suradnji s lovcima lovačkih društava s područja doline Neretve. Tereni su se redovito obilazili, opsežnom i sustavom kontrolom vršeći sigurno i neškodljivo uklanjanje uhvaćenih mungosa.  Nabavljeno je vozilo s ciljem provedbe aktivnosti projekta, lakšeg prijevoza sudionika, istraživača i sve potrebne opreme na terenu.  Osim provedbe aktivnosti projekta kroz financijsko poslovanje projekta se financiraju i/ili sufinanciraju troškovi poslovanja Javne ustanove (plaće djelatnika, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo). |
| **Tekući projekt – T150414** | **Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)** |
| **Cilj** | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji |
| **Zakonska osnova** | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000 |
| **Osigurana sredstva** | 32.200,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 29.467,50 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 91,51 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Cilj projekta je provesti aktivnosti čišćenja tri odabrana speleološka objekta koja se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 (HR2001367 I dio Korčule) i u blizini su zaštićenih područja park-šuma Hober i posebnog rezervata šumske vegetacije Kočje. Ovo izrazito krško područje posjeduje značajnu hidrogeološku vrijednost i zahtijeva posebnu pažnju. Krške jame su kolektori podzemne pitke vode, a osim toga područje je jedinstveno po raznolikosti podzemne faune. Svrha projekta je također da se zaustavi onećišćenje špilja i jama jer su iste prirodna veza između površinskih i podzemnih voda.  Projekt je odobren u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U tijeku je očekivanje rezultata projekta.  Izrađena je dokumentacija plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, te je trenutno u pripremi i provedba postupka nabave radova na sanaciji divljih odlagališta.  Uspješno uklonjen otpad iz speleoloških objekata u suradnji s KTD Hober d.o.o..Osim izvještaja o provedenim radovima, rezultat čišćenja su i detaljni topografski nacrti, 3D snimke stanja prije i poslije uklanjanja otpada, te fotodokumendacija pronađene špiljske faune. |
| **Tekući projekt – T150415** | **EU Projekt: Interreg UNDERSEA** |
| **Cilj** | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji |
| **Zakonska osnova** | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje |
| **Osigurana sredstva** | 46.300,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 36.051,81 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 77,87 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Projekt UNDERSEA ima za cilj promicanje održivog rasta u regiji Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje podmorja uzrokovanog zagađenjem bukom. UNDERSEA će implementirati mrežu praćenja za podvodna mjerenja zvuka koja pokriva Jadransko more i uvesti inovacije ključne za učinkovito praćenje buke i kartiranje, uključujući nove izvore buke uzimajući u obzir osebujne karakteristike Jadranskog mora. Projekt će provoditi namjenske eksperimente za procjenu razine buke koju proizvodi plovidba brodom, turizam i lokalno ribarstvo koristeći satelitske podatke za definiranje geografske distribucije malih brodova, razvoj alata za sveobuhvatnu procjenu buke koju zrače mala plovila.  U proteklom razdoblju održani su Kick off sastanak i trening u Venenciji gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu akitvnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije. Projekt je također predstavljen u sklopu događanja Blue Mission Ocean Event.  Održana su četiri online partnerska tehnička sastanka na kojima su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije.  Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za prvih šest mjeseci provedbe projekta.  Slijedom Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini, pripremala se prijava, koja je odobrena slijedom čega su odobrena financijska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt za sufinanciranje vlastitog učešća (20 %) u projektu u iznosu od 50 % tj. 10 %.  Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo). |
| **Tekući projekt – T150416** | **EU Projekt: Interreg ASPEH** |
| **Cilj** | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| **Zakonska osnova** | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje |
| **Osigurana sredstva** | 34.150,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 23.627,84 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 69,19 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Cilj projekta je usmjeriti pozornost na pet staništa obalnog područja, važnih zbog njihove ekološke vrijednosti, zabrinutosti zbog izumiranja ili endemskih aspekata u Jadransko more. Za svaku identificiranu vrstu/stanište razvit će se poseban pilot projekt zajedno sa zajedničkim smjernicama za upravljanje svakom vrstom/staništem. Glavni cilj projekta je suočavanje s gubitkom bioraznolikosti definiranjem zajedničke strategije za očuvanje prirodne baštine i krajobraza u jadranskom području s naglaskom na zaštićene vrste i staništa.  Održan je online Kick off sastanak gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije.  Započela je izrada *Plana očuvanja ciljnih staništa posidonije* (*Posidonia oceanica*) i staništa *1140 muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke*.  Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za prvih šest mjeseci provedbe projekta.  Slijedom Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini, pripremala se prijava, koja je odobrena slijedom čega su odobrena financijska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt za sufinanciranje vlastitog učešća (20 %) u projektu u iznosu od 50 % tj. 10 %.  Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo). |
| **Tekući projekt – T150417** | **EU Projekt: Interreg BIOPRESS ADRIA** |
| **Cilj** | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| **Zakonska osnova** | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje |
| **Osigurana sredstva** | 39.950,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 37.170,83 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 93,04 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Cilj projekta BIOPRESSADRIA je razviti i provesti u praksi zajedničku prekograničnu strategiju za smanjenje utjecaja obalnog i nautičkog turizma na obalnu bioraznolikost. Glavne aktivnosti projekta su definiranje metodologije brze i efikasne procjene kvalitete staništa i pritisaka na iste, uspostavljanje mreže dionika i podizanje razine svijesti te aktivno ublažavanje poremećaja obalnih staništa.  Održan je početni sastanak projektnih partnera gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu akitvnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta.  Razrađena je komunikacijska strategija projekta te su održavani online partnerski sastanci. U Trstu je održan partnerski sastanak i predstavljanje projekta u Molo Furlani (Molo Falcione).  Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za prvih šest mjeseci provedbe projekta.  Slijedom Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini, pripremala se prijava, koja je odobrena slijedom čega su odobrena financijska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt za sufinanciranje vlastitog učešća (20 %) u projektu u iznosu od 50 % tj. 10 %.  Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo). |
| **Tekući projekt – T150418** | **EU Projekt: Interreg BLUEDIVERSITY** |
| **Cilj** | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| **Zakonska osnova** | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje |
| **Osigurana sredstva** | 48.800,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 40.858,16 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 83,73 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Cilj projekta BlueDiversity je osnažiti usluge ekosustava koje omogućuju očuvanje lokalnih ekosustava smanjenjem utjecaja ljudskih aktivnosti na bioraznolikost, uz ojačanje i daljnji razvoj ekonomskih prilika područja Jadranskog mora koji je pod velikim utjecajem turizma. Nit poveznica, temelj za djelovanje projekta su socio-ekološko-kulturne značajke Jadrana pomoću kojih će se okupiti relevantni akteri iz sfera plave ekonomije i plavog istraživanja, a sve kako bi radili zajedno na postizanju najboljih i inovativnih praksi usmjerenih zelenoj i održivoj tranziciji u sektoru malog obalnog ribolova.  Održan je online Kick off sastanak gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije.  Održan Kick off sastanak u Lecceu i dva online partnerska sastanka gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta. Nabavljena je informatička oprema koja će se koristiti za potrebe projekta.  Izrađivala se baza podataka o bioraznolikosti na području Malostonskog zaljeva te analiza prijetnji bioraznolikosti.  Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za prvih šest mjeseci provedbe projekta.  Slijedom Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini, pripremala se prijava, koja je odobrena slijedom čega su odobrena financijska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt za sufinanciranje vlastitog učešća (20 %) u projektu u iznosu od 50 % tj. 10 %.  Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo). |
| **Tekući projekt – T150419** | **EU Projekt: Interreg GREW** |
| **Cilj** | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| **Zakonska osnova** | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje |
| **Osigurana sredstva** | 35.500,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 27.288,61 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 76,87 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Projekt GREW ima za cilj postizanje zajedničkog naprednog upravljanja prekograničnim močvarnim područjima Italije i Hrvatske te pružanje dodatne vrijednosti ovim područjima. GREW će poboljšati i nadograditi iskustvo provedeno u prethodnom projektu CREW kapitaliziranjem naučenih lekcija (jačanje prednosti i prevladavanje slabosti) prijenosom na ciljana područja (jedan u Italiji i dva u Hrvatskoj). Potpisat će se osam pilot ugovora do kraja GREW projekta, kao dobrovoljnih dokumenata temeljem dogovorenih aktovnosti za prilagodbu mjera klimatskim promjenama.  U proteklom razdoblju održan je online Kick off, tehnički i koordinacijski sastanak, te partnerski sastanak u Puli, gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta, održano stručno vođenje ciljanog područja Delte Neretve za predstavnike vodećeg partnera. Održani online tehnički sastanaci gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta, predstavljen prijedlog aplikacije za građane u sklopu projekta. Kao projektni partner *CREW* i *GREW* projekta, na poziv Javne ustanove *Park prirode Vransko jezero*, sudjelovalo se na početnom sastanku projekta *WE GO COOP* koji se bavi temom zaštite i očuvanja mediteranskih močvarnih područja. Pripremljena je i pokrenuta javna nabava za uslugu dizajna i izrade promotivnih materijala projekta. U tijeku je priprema dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave specijalizirane opreme za nadzor zaštićenih močvarnih područja u Delti Neretve.  Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za prvih šest mjeseci provedbe projekta.  Slijedom Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini, pripremala se prijava, koja je odobrena slijedom čega su odobrena financijska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt za sufinanciranje vlastitog učešća (20 %) u projektu u iznosu od 50 % tj. 10 %.  Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo). |
| **Tekući projekt – T150420** | **EU Projekt: Interreg BEPREPARED** |
| **Cilj** | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| **Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ** | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| **Nositelj aktivnosti** | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| **Zakonska osnova** | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje |
| **Osigurana sredstva** | 78.150,00 EUR |
| **Izvršenje aktivnosti** | 27.236,73 EUR |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 34,85 % |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Cilj projekta je koordinacija i integriracija alata za upravljanje rizikom, sustava i politika usmjerenih na poboljšanje otpornosti osjetljivih ekosustava i krajolika kojima je kroz povijest upravljao čovjek s obje strane Jadranskog mora.  Održan je online Kick off sastanak gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije te je održan 1. Tehnički sastanak projekta.  Sudjelovalo se na prvom sastanku partnera i upravljačkog odbora projekta u talijanskom gradu Ferrara i na tehničkim sastancima online. Pripremali su se postupci javna nabave za istraživanja bioraznolikosti.  Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za prvih šest mjeseci provedbe projekta.  Slijedom Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini, pripremala se prijava, koja je odobrena slijedom čega su odobrena financijska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt za sufinanciranje vlastitog učešća (20 %) u projektu u iznosu od 50 % tj. 10 %.  Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo). |

|  |  |
| --- | --- |
| **GLAVA 10503. AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ** | |
| **1505- Program gospodarenja otpadom** | |
| **Aktivnost - A150501** | **Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ** |
| **Cilj** | Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje(Projekt) te gospodarenje s otpadom na području iste |
| **Nositelj aktivnosti** | Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. |
| **Zakonska osnova** | Akti unutrašnjeg ustrojstva Ago d.o.o., Ugovori o radu pojedinog djelatnika, Ugovor o najmu polovnog prostora, Zakon o trgovačkim društvima i drugo |
| **Osigurana sredstva** | 300.000,00 |
| **Izvršenje aktivnosti** | 230.052,40 (76,68 %) |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Redovita isplata plaće zaposlenicima Ago d.o.o. i pripadajućih materijalnih prava, uredno održavanje prostora prostorija poslovanja i imovine Ago d.o.o., Isplata naknada članovima Nadzornog odbora Ago d.o.o. i ostali operativni troškovi vezani za realizaciju projekta CGO Lučino razdolje |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Aktivnosti se vrše sukladno razvoju Projekta, odnosno sukladno važećim Ugovorima o radu pojedinog djelatnika Ago d.o.o., Ugovora o najmu poslovnog prostora, te drugih poslova/troškova vezanih za tekuće mjesečne rashode Ago d.o.o. |
| **Kapitalni projekt - K150502** | **Izgradanja županijskog centra za gospodarenje otpadom** |
| **Cilj** | Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje i pripadajućih pretovarnih stanica na području Dubrovačko - neretvanske županije |
| **Nositelj aktivnosti** | Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. |
| **Zakonska osnova** | Zakon o održivom gospodarenju otpadom pročišćeni tekst zakona (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Plan gospodarenja otpadom republike hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN 3/2017), Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine (NN 84/23), Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05) i drugo |
| **Osigurana sredstva** | 2.638.382,00 |
| **Izvršenje aktivnosti** | 560.579,93 (21,25 %) |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Projekt je u fazi pripreme i provedbe Projekta te se izvršenje istoga odnosi na isplatu Aktivnosti iz obje faze.  Aktivnosti provedbe Projekta za koje su isplaćena određena financijska sredstva:   * Sporazum 1/2023 – Projektiranje i izvođenje radova izgradnje nad CGO Lučino razdolje, od 21.9.2022., * Ugovor o uslugama nadzor nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje, * Ugovor o tehničkoj pomoći i vođenju projekta * Ugovor o uslugama PR i vidljivosti * Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina * Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Lastovo * Ugovor o uslugama nadzora nad izgradnjom pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina * Ugovor o uslugama nadzora nad izgradnjom pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Lastovo * Komunalni doprinos za građevinske dozvo i ostali troškovi priključaka * Otkupi zemljišta |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima** | Aktivnosti se vrše sukladno razvoju provedbe Projekta, odnosno sukladno važećim Ugovorima s Izrađivačima određenih usluga provedbe Projekta, te sa izvođačima određenih radova provedbe Projekta. |